| 결재 | 담당 | 교감 | 교장 |
| --- | --- | --- | --- |

2026 위례 AI 코딩 챌린지 운영 계획

「AI야, 공부 친구 만들어 줘!」

- 2026 AI중점학교 특색사업 -

서울위례초등학교 AI 업무팀

Ⅰ. 목적

○ 배운 교과 단원을 바탕으로 친구의 공부를 돕는 프로그램(공부 친구)을 직접 만들며 컴퓨팅 사고력과 문제 해결력 신장

○ 블록코딩·바이브코딩(생성형 AI와 협업한 코딩)·상상 활동 등 수준별 참여 기회를 제공하여 전교생 AI·디지털 역량의 저변 확대

○ 온라인 작품 갤러리에서 서로의 작품을 체험하고 '좋아요'로 응원하는 과정을 통해 배움을 나누는 공유·협력의 학교 문화 조성

○ 2026 AI중점학교 특색사업으로 운영하여 우수 작품을 교과 수업 자료로 환류

Ⅱ. 방침

○ 희망 학생 자율 참가, 학년군 구분 없이 3개 부문(상상 부문, 블록코딩 분야, 바이브코딩 분야)으로 운영

○ 전 부문 공통 주제는 '교과 학습 도우미(공부 친구)'로 하며, 내가 배운(배우는) 교과 단원 1개를 골라 그 단원 공부를 돕는 작품 제작

○ 3~6학년은 블록코딩·바이브코딩 중 1개 분야만 선택(1인 1작품), 개인 또는 2인 팀 참가

○ 기초 교육은 안내 영상 3편(참가 안내, 바이브코딩 기초, 블록코딩 기초)으로 운영하고, 담임 '20분 맛보기 활동'은 희망 학급만 선택 실시

○ 제출 작품은 업무팀이 확인(작동 여부·내용 적절성)한 뒤 모두 온라인 작품 갤러리에 공개 — 본선을 추리는 1차 심사 없음

○ 가정 제작을 허용하되 "만드는 것은 학생 스스로" 원칙을 지키도록 하고, 바이브코딩은 제미나이 대화 공유 링크 제출로 제작 과정 확인

○ 학생 계정은 센스쿨(서울시교육청) 구글 교육용 계정을 사용하고, 작품과 대화에 개인정보를 넣지 않도록 사전 지도

○ 학생 좋아요 투표 50점과 업무팀 심사 50점을 합산하여 참여도와 공정성을 함께 확보하고, 학급별 참여율 순위를 공개하여 참여 분위기 조성

○ 신청·접수·작품 확인·집계는 AI 업무팀이 일괄 처리하여 담임교사 업무 부담 최소화(담임은 학급 안내, 안내 영상 시청 지도, 1~2학년 활동지 수합 및 제출 학생 수 알림)

Ⅲ. 세부 계획

1. 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대회명 | 2026 위례 AI 코딩 챌린지 「AI야, 공부 친구 만들어 줘!」 |
| 기간 | 2026. 10. 23.(금) ~ 11. 18.(수) ※ 참가 신청 및 작품 제작·제출: 10. 26.(월) ~ 11. 6.(금) 오후 4시 ※ 좋아요 투표 주간: 11. 9.(월) ~ 11. 13.(금) |
| 대상 | 1~6학년 희망 학생 (1~2학년: 상상 부문 / 3~6학년: 블록코딩 또는 바이브코딩 분야) |
| 부문 | 상상 부문, 블록코딩 분야, 바이브코딩 분야 (3개 부문, 학년군 구분 없음) |
| 주제 | 교과 학습 도우미 = "친구의 공부를 도와주는 프로그램(공부 친구)" ※ 1~2학년 상상 부문: "공부가 재밌어지는 AI 친구를 상상해서 그려요" |
| 장소 | 제작: 각 교실 및 가정(학교 아이패드·가정 기기 모두 가능) 체험·투표: 온라인 작품 갤러리(학교 구글 계정 로그인), 1~2학년은 교실 TV로 담임과 함께 체험 상상 부문 전시: 1층 중앙 복도(또는 도서관)에 활동지 실물 전시 |
| 운영 | AI 업무팀(교사 3명) 주관, 담임교사 협조 |

2. 부문별 내용

| 부문 | 대상 | 참가 단위 | 도구 | 제출물 / 제출 방법 | 예시 작품 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상상 부문 | 1~2학년 | 개인 | 종이 활동지(A4) | 그림 + 설명 글 → 담임 선생님께 활동지 제출 | 2학년 1반 한○○ 국어 「받침 친구 로봇 '받침이'」 |
| 블록코딩 분야 | 3~6학년 | 개인 또는 2인 팀 | 엔트리 또는 스크래치 (둘 다 허용, AI 블록 사용 조건 없음) | 작품 공유 링크 → 구글 설문 제출 | 3학년 2반 최○○ 수학 「구구단 우주선」(엔트리) 6학년 4반 정○○ 영어 「영어 단어 짝 맞추기」(스크래치) |
| 바이브코딩 분야 | 3~6학년 | 개인 또는 2인 팀 | 제미나이 캔버스 (센스쿨 구글 계정) | 캔버스 작품 공유 링크 + 제미나이 대화 공유 링크 → 구글 설문 제출 | 4학년 3반 김○○ 수학 「각도 탐정 게임」 5학년 1반 이○○·박○○ 팀 사회 「우리나라 시·도 퀴즈」 |

※ 3~6학년은 블록코딩·바이브코딩 중 1개 분야만 선택(1인 1작품). 제출 작품은 업무팀 확인 후 모두 온라인 작품 갤러리에 공개(본선을 추리는 1차 심사 없음)

○ 예시 작품 설명

- 「각도 탐정 게임」(바이브코딩): 화면에 각이 나오면 예각·직각·둔각 중 고르기, 맞히면 별 획득, 10문제 후 점수 표시, 틀리면 이유 설명

· 첫 프롬프트 예시: "4학년 수학 각도 단원을 공부하는 게임을 만들어 줘. 화면에 각이 하나 나오면 예각, 직각, 둔각 중에서 고르게 해 줘. 맞히면 별이 하나씩 올라가고 10문제가 끝나면 점수를 보여 줘."

· 고치기 프롬프트 예시: "글씨를 더 크게 해 줘." / "틀리면 왜 틀렸는지 한 문장으로 알려 줘." / "각도기 그림처럼 숫자 눈금도 보여 줘."

- 「구구단 우주선」(블록코딩·엔트리): '묻고 대답 기다리기' 블록으로 문제 출제, '점수' 변수 사용, 정답이면 우주선이 위로 이동, 10점이면 '미션 성공!'

- 「받침 친구 로봇 '받침이'」(상상 부문): 낱말을 말하면 받침을 찾아 반짝이게 해 주고, 틀리게 쓴 받침을 고쳐 주는 로봇

3. 추진 일정

| 날짜 | 요일 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. 23. | 금 | 가정통신문 발송, 학급 안내 | 업무팀, 담임 |
| 10. 26.~11. 6. | 월 ~ 금 | 참가 신청 및 작품 제작·제출 (마감: 11. 6.(금) 오후 4시) - 3~6학년: 구글 설문 제출 - 1~2학년: 상상 부문 활동지를 담임께 제출 → 담임이 활동지와 제출 학생 수를 업무팀에 전달 | 학생 업무팀(접수) 1~2학년 담임 |
| 10. 26.~10. 30. | 월 ~ 금 | 기초 교육 주간 - 안내 영상 3편 시청(학급 TV 또는 방송) - 담임 '20분 맛보기'는 희망 학급만(선택) | 업무팀, 담임 |
| 제출 기간 중 상시 |  | 업무팀이 제출 작품 확인(작동 여부·내용 적절성) 후 온라인 작품 갤러리에 공개 ※ 본선을 추리는 1차 심사 없음 — 확인된 작품은 모두 공개 | 업무팀 |
| 11. 9.~11. 13. | 월 ~ 금 | 좋아요 투표 주간 - 온라인 작품 갤러리에서 체험하고 좋아요 - 상상 부문: 활동지 실물 전시 + 스티커 투표(1인 3장) - 1~2학년: 교실 TV로 담임과 함께 체험 - 업무팀 심사(50점) 병행 | 업무팀, 담임 |
| 11. 16.~11. 17. | 월 ~ 화 | 점수 합산(엑셀), 동점 처리, 수상작 확정, 학급별 참여율 순위 확정 | 업무팀 |
| 11. 18. | 수 | 결과 발표, 방송 시상식, 누리집 갤러리 공개, 수상작 수업 자료로 공유, 학급별 참여율 순위 발표 | 업무팀 |

4. 기초 교육 및 참여 방법 안내 (안내 영상 3편)

○ 기초 교육 주간(10. 26.(월) ~ 10. 30.(금))에 학급 TV 또는 방송으로 안내 영상 3편을 시청하여 대회 참여 방법과 코딩 기초를 안내

| 순서 | 영상 파일 | 대상 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영상1_참가안내.mp4 | 전학년 (1~2학년 포함) | 대회 소개, 3개 부문, 예시 작품, 일정, 참여·제출 방법, 좋아요 투표·학급별 참여율 순위, 안전 약속 |
| 2 | 영상2_바이브코딩_기초.mp4 | 3~6학년 | 제미나이 캔버스로 '각도 탐정 게임' 만들기 → 고치기 → 공유 링크·대화 링크 만들기 → 제출 |
| 3 | 영상3_블록코딩_기초.mp4 | 3~6학년 | 엔트리로 '구구단 우주선' 만들기 핵심 블록 → 저장·공유 → 제출 (스크래치도 가능) |

○ 시청 순서: 영상1(전학년) → 3~6학년은 영상2·영상3 시청 후 자기에게 맞는 분야 선택

○ 영상은 소리 없이 큰 자막으로 설명 — 교사가 방송 때 자막을 함께 읽어 주거나, 대본으로 목소리를 입혀 사용

- 영상마다 같은 이름의 자막·대본 파일(.srt) 제공 (예: 영상2_바이브코딩_기초.srt)

○ 참여 방법 안내: 영상 3편, 작품 제출 링크(구글 설문), 온라인 작품 갤러리 주소를 '안내 QR 한 장'으로 모아 학급에 게시·배부

○ 담임 '20분 맛보기 활동'은 희망 학급만(선택) 실시

- 예시: 영상2 시청 후 학급 아이패드로 '각도 탐정 게임' 첫 프롬프트를 따라 입력해 보고, "글씨를 더 크게 해 줘."처럼 한 번 고쳐 보기

5. 심사 기준 (학생 좋아요 50점 + 업무팀 심사 50점 = 100점)

○ 업무팀 심사 – 블록코딩·바이브코딩 분야 (50점)

| 항목 | 배점 | 심사 관점 |
| --- | --- | --- |
| 교과 연계성 | 15 | 단원과 학습 목표가 분명한가 |
| 학습 도움 정도 | 15 | 친구가 실제로 써 보면 공부가 되는가, 쉽게 사용할 수 있는가 |
| 제작 과정 | 15 | (블록코딩) 반복·조건·변수 등을 알맞게 써서 논리적으로 만들었는가 (바이브코딩) 제미나이 대화 기록에서 요청을 구체적으로 하고 오류를 스스로 고쳐 나갔는가(AI와 협업한 과정) |
| 창의성 | 5 | 새로운 아이디어인가 |
| 계 | 50 |  |

○ 업무팀 심사 – 상상 부문 (50점)

| 항목 | 배점 | 심사 관점 |
| --- | --- | --- |
| 교과 연계성 | 15 | 어떤 교과·단원 공부를 돕는지 분명한가 |
| 아이디어 독창성 | 20 | 공부가 재밌어지는 새롭고 재미있는 생각인가 |
| 표현력(그림·설명) | 15 | 그림과 설명 글로 AI 친구의 모습과 돕는 방법을 잘 나타냈는가 |
| 계 | 50 |  |

○ 작품 확인 후 갤러리 공개(본선 선정 없음): 업무팀이 제출 기간 중 상시로 제출 작품의 작동 여부·내용 적절성을 확인하고, 확인된 작품은 모두 온라인 작품 갤러리에 공개

- 주제 이탈, 개인정보 포함, 부적절한 내용, 링크가 열리지 않는 작품은 공개를 보류하고 학생에게 보완 요청(제출 마감 전까지 다시 제출)

- 업무팀 심사(50점)는 좋아요 투표 주간(11. 9.~11. 13.)에 병행하며, 심사위원(업무팀 3명) 점수의 평균으로 산출

6. 좋아요 투표 방법 및 점수 환산

○ 투표 방법

| 구분 | 대상 작품 | 방법 | 투표 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 블록코딩·바이브코딩 | 온라인 작품 갤러리에 공개된 모든 작품 | 학교 구글(센스쿨) 계정으로 갤러리(앱스스크립트 웹앱)에 로그인 → 작품 체험 → '좋아요' ※ 1~2학년은 교실 TV로 담임과 함께 체험 | 작품마다 1번 누를 수 있는 작품 개수 제한 없음 투표 기간 안에는 취소 가능 |
| 상상 부문 | 활동지 실물 전시 | 전시장에서 마음에 드는 작품에 스티커 붙이기 | 1인 3장 |

※ 자기(팀) 작품에는 좋아요를 누르지 않도록 사전 안내하고, 제출 계정과 같은 계정의 좋아요는 갤러리 시스템에서 막음

○ 실시간 순위 화면(갤러리): ① 분야별 작품 좋아요 순위 ② 학급별 참여율 순위 — 학생 이름은 김○○처럼 가려서 표시하고 학년·반만 표시

○ 좋아요 점수 환산

좋아요 점수 = (작품 좋아요 수 ÷ 같은 부문 최다 좋아요 수) × 50

- 계산 예시: 좋아요 42개, 같은 부문 최다 좋아요 60개 → 42 ÷ 60 × 50 = 35점

- 소수 첫째 자리까지 반올림 (예: 좋아요 25개 → 25 ÷ 60 × 50 = 20.83… → 20.8점)

- 상상 부문은 스티커 수로 같은 식 적용 (작품 스티커 수 ÷ 상상 부문 최다 스티커 수 × 50)

[바이브코딩 분야 합산 예시]

| 작품(예시) | 좋아요 수 | 좋아요 점수(50) | 업무팀 심사(50) | 합계(100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 작품(최다 좋아요) | 60 | 60÷60×50 = 50.0 | 38.0 | 88.0 |
| 각도 탐정 게임 | 42 | 42÷60×50 = 35.0 | 44.0 | 79.0 |
| 우리나라 시·도 퀴즈 | 25 | 25÷60×50 = 20.8 | 41.0 | 61.8 |

○ 인기 쏠림 대책: 좋아요는 친구가 많거나 먼저 공개된 작품에 몰릴 수 있으므로, 교과 연계성·학습 도움 정도·제작 과정·창의성을 보는 업무팀 심사 50점으로 보완

○ 동점 처리

- 블록코딩·바이브코딩: '제작 과정' 점수가 높은 작품 우선

- 상상 부문: '아이디어 독창성' 점수가 높은 작품 우선

7. 학급별 참여율 순위

참여율(%) = 그 반에서 작품을 낸 학생 수 ÷ 그 반 학생 수 × 100

○ 계산 예시: 4학년 2반 학생 26명 중 9명 제출 → 9 ÷ 26 × 100 = 34.6%

○ 집계 기준

- 2인 팀은 두 학생 모두 각자 소속 반의 참여 학생으로 셈(다른 반 친구와 팀 가능)

· 예: 5학년 1반 이○○·박○○ 팀 → 5학년 1반 참여 학생 2명 / 다른 반 친구와 팀이면 두 반에 1명씩

- 1~2학년(상상 부문)은 담임이 활동지 제출 학생 수를 업무팀에 알려 주면 함께 집계

- 참여율은 소수 첫째 자리까지 표시, 동률이면 참여 학생 수가 많은 반이 위

○ 공개: 온라인 작품 갤러리의 순위 화면(실시간)과 결과 발표(11. 18.) 때 공개

[학급별 참여율 순위 예시]

| 순위 | 학급 | 학생 수 | 참여 학생 수 | 참여율 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2학년 1반 | 24명 | 12명 | 50.0% | 상상 부문(담임이 제출 학생 수 알림) |
| 2 | 4학년 2반 | 26명 | 9명 | 34.6% | 9 ÷ 26 × 100 |
| 3 | 5학년 1반 | 27명 | 9명 | 33.3% | 동률 → 참여 학생 수 많은 반이 위 |
| 4 | 6학년 4반 | 24명 | 8명 | 33.3% |  |

8. 시상 계획

○ 부문별 참가 작품 수의 상위 10% 내외 시상(최우수·우수·장려), 학교 학업성적관리규정의 교내상 비율 범위 내

| 부문별 참가 작품 수(예시) | 수상 작품 수 | 최우수 | 우수 | 장려 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50작품 | 5작품 내외 | 1 | 2 | 2 |
| 30작품 | 3작품 내외 | 1 | 1 | 1 |
| 20작품 | 2작품 내외 | 1 | 1 | - |

○ 참가 학생 전원: 'AI 코딩 크리에이터' 참가 인증서 수여

○ 수상작 활용: 교과 수업 자료로 전교사 공유, 누리집 갤러리 게시, 방송 시상식에서 작품 소개

○ 학급별 참여율 순위는 결과 발표(11. 18.) 때 함께 공개

9. 업무 분장

| 담당 | 성명 | 업무 내용 |
| --- | --- | --- |
| 총괄 | ○○○ | 운영 계획 수립·결재, 가정통신문·학생 안내 자료 작성, 안내 영상 3편·안내 QR 배포, 예산 집행, 시상·방송 시상식, 결과 보고 |
| 신청·접수 | ○○○ | 제출용 구글 설문 제작·관리, 엔트리 학급·스크래치 학생 계정 발급 지원, 1~2학년 활동지와 제출 학생 수 수합 |
| 갤러리 관리·작품 확인(승인) | ○○○ | 온라인 작품 갤러리(앱스스크립트 웹앱) 설치·테스트·관리 제출 작품 확인(작동 여부·내용 적절성·개인정보) 후 승인·공개, 보완 요청 좋아요 투표 기간 설정, 실시간 순위(분야별 좋아요·학급별 참여율) 점검, 투표 종료 후 좋아요 수 내보내기 |
| 심사·집계·전시 | ○○○ | 업무팀 심사(50점) 진행, 상상 부문 활동지 전시·스티커 투표 운영, 엑셀 점수 합산(좋아요 수 붙여넣기), 학급별 참여율 집계, 누리집 갤러리 게시 |
| 담임교사 | 각 학급 | 학급 안내, 안내 영상 3편 시청 지도(10. 26.~10. 30.), '20분 맛보기'(희망 학급만), 1~2학년 활동지 수합(11. 6.까지)·제출 학생 수 알림, 투표 주간 1~2학년 교실 TV 체험 인솔 |

※ 업무팀 교사 3명이 역할을 나누어 맡으며(겸임 가능), 업무팀 심사(50점)는 3명이 공동으로 실시

10. 안전·개인정보 대책

○ 센스쿨 교육용 계정의 제미나이 사용: 18세 미만 학생의 대화는 사람에게 검토되거나 AI 학습에 쓰이지 않으며 강화된 콘텐츠 필터가 적용됨(구글 교육용 정책)

○ 작품·대화에 이름, 전화번호, 주소, 얼굴 사진 등 개인정보를 넣지 않도록 안내하고, 제출 설문에 '개인정보 미포함 확인' 필수 체크

○ 친구를 놀리거나 무섭고 폭력적인 내용 금지, 다른 사람 작품 베끼기 금지 → 업무팀 작품 확인 단계에서 걸러 공개하지 않음

○ 보호자는 도와줄 수 있지만 "만드는 것은 학생 스스로" — 보호자 확인 체크, 바이브코딩은 대화 링크로 과정 확인

○ 엔트리 '학급' 기능(담임/업무팀) 및 스크래치 교사 계정으로 개인정보 없이 학생 계정 발급

○ 제미나이 캔버스 공유 링크는 학교 계정끼리만 열릴 수 있으므로 체험은 학교 계정으로 로그인한 학교 아이패드로 실시

○ 온라인 작품 갤러리는 학교 구글(센스쿨) 계정으로 로그인해야 열리며, 갤러리·순위 화면에는 학생 이름을 김○○처럼 가려서 표시하고 학년·반만 표시

11. 소요 예산 (예시)

| 품목 | 산출 근거(예시) | 금액(원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수상작 상품 | 15작품 내외 × 20,000원 | 300,000 | 학용품·도서 등 |
| 참가 인증서 인쇄 | 150매 × 500원 | 75,000 | 참가 학생 전원, 컬러 인쇄 |
| 안내 QR·포스터 인쇄·코팅 | 50매 × 1,200원 | 60,000 | 학급 안내 QR, 좋아요 투표 포스터(QR 체험 카드는 선택) |
| 투표 스티커 | 원형 스티커 30시트 × 2,000원 | 60,000 | 상상 부문, 1인 3장 기준(약 2,400개) + 예비 |
| 계 |  | 495,000 |  |

※ 위 금액은 예시이며, AI중점학교 운영비에서 실제 견적에 따라 집행. 온라인 작품 갤러리(앱스스크립트 웹앱)는 학교 구글 계정으로 별도 비용 없이 운영

Ⅳ. 기대 효과

○ AI중점학교 특색사업으로서 전 학년이 참여하는 대표 행사를 운영하여 학교 AI 교육의 특색과 브랜드 강화

○ 교과 단원과 연계한 '공부 친구' 만들기로 AI·코딩 교육이 교과 학습과 자연스럽게 연결되는 융합 수업 모델 마련

○ 생성형 AI와 대화하며 요청을 구체화하고 오류를 고쳐 나가는 경험으로 책임감 있는 AI 활용 태도와 AI 리터러시 함양

○ 수상작을 수업 자료로 공유하여 학생이 만든 학습 도구가 실제 수업에 쓰이는 선순환 구조 구축

○ 온라인 갤러리 체험과 '좋아요' 응원으로 서로의 작품을 존중하고 배움을 나누는 공유·협력 문화 확산

○ 학급별 참여율 공개로 학급 단위의 응원과 도전을 이끌어 참여 문화 확산

붙임  1. 가정통신문(참가 안내) 1부.

2. 참가 신청서 및 상상 부문 활동지 1부.

3. 부록(구글 설문 문항·설정 예시, 온라인 작품 갤러리 운영, 사전 점검 체크리스트) 1부.  끝.

부록 1

제출용 구글 설문 문항 구성 예시 (3~6학년)

○ 설문 제목: 2026 위례 AI 코딩 챌린지 작품 제출 (예시 답변: 바이브코딩 예시 작품 '각도 탐정 게임')

| 번호 | 문항 | 응답 형식 | 예시 답변 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 학년 / 반 / 번호 | 드롭다운·단답형(숫자) | 4학년 3반 7번 |
| 2 | 이름 (팀이면 팀원 모두) | 단답형 | 김○○ (팀이면 "이○○(5학년 1반), 박○○(5학년 1반)"처럼 팀원 모두의 이름과 학년·반 적기) |
| 3 | 분야 | 객관식(블록코딩/바이브코딩) | 바이브코딩 |
| 4 | 사용 도구 | 객관식(엔트리/스크래치/제미나이 캔버스) | 제미나이 캔버스 |
| 5 | 교과와 단원 | 단답형 | 4학년 수학 「각도」 |
| 6 | 작품 이름 | 단답형 | 각도 탐정 게임 |
| 7 | 작품 소개 (3문장 이내) 누구를 위한 / 무엇을 공부 / 어떻게 사용 | 장문형 | 각도를 헷갈려하는 4학년 친구들을 위한 게임이에요. 화면에 나오는 각을 보고 예각, 직각, 둔각을 구별하는 공부를 해요. 알맞은 버튼을 누르면 별을 받고, 틀리면 왜 틀렸는지 알려 줘요. |
| 8 | 작품 공유 링크 | 단답형(응답 확인: URL) | https://g.co/gemini/share/○○○○ (캔버스 '공유' → 링크 복사) |
| 9 | (바이브코딩만) 제미나이 대화 공유 링크 | 단답형(응답 확인: URL) | https://g.co/gemini/share/△△△△ (대화 '공유' → 공개 링크 만들기) |
| 10 | 보호자 확인 | 체크박스(필수) | ☑ 보호자와 함께 제출 내용을 확인했어요. |
| 11 | 개인정보 미포함 확인 | 체크박스(필수) | ☑ 작품과 대화에 이름, 전화번호, 주소, 얼굴 사진을 넣지 않았어요. |

○ 설문 설정: 서울특별시교육청(센스쿨) 사용자로 제한, 이메일 주소 수집, 제출 후 수정 허용(마감 전까지), 11. 6.(금) 오후 4시 응답 받기 종료

○ 분야 문항(3번)에서 '바이브코딩' 선택 시 9번 문항이 있는 섹션으로 이동하도록 섹션 설정

○ 응답은 연결된 구글 시트에 저장되며, 온라인 작품 갤러리는 이 시트에서 업무팀이 확인(승인)한 작품만 불러와 공개

※ 2번 문항의 팀원 학년·반은 학급별 참여율 집계(팀원은 각자 소속 반의 참여 학생으로 셈)에 사용

부록 2

온라인 작품 갤러리 운영

○ 구조: 구글 설문 제출 → 응답 시트 → 업무팀 확인(승인) → 갤러리 공개 → 좋아요·순위

| ① 구글 설문 제출 학생(3~6학년) 10. 26.~11. 6. | ▶ | ② 응답 시트 구글 시트에 자동 저장 | ▶ | ③ 업무팀 확인 작동·내용·개인정보 확인 → 승인 | ▶ | ④ 갤러리 공개 승인 작품만 표시 이름 가림 | ▶ | ⑤ 좋아요·순위 11. 9.~11. 13. 실시간 순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 단계 | 하는 일 | 담당 / 시기 |
| --- | --- | --- |
| ① 구글 설문 제출 | 부록 1의 구글 설문으로 작품 링크(바이브코딩은 대화 링크 포함) 제출 | 학생 10. 26.~11. 6. |
| ② 응답 시트 | 응답이 구글 시트에 자동 저장, '확인(승인)' 열로 공개 여부 관리 | 자동 |
| ③ 업무팀 확인 | 작동 여부·내용 적절성·개인정보 포함 여부 확인 → '승인' 표시 문제가 있으면 공개 보류 후 학생에게 보완 요청 | 업무팀 제출 기간 중 상시 |
| ④ 갤러리 공개 | 승인 작품만 표시: 분야, 학년·반, 가린 이름(김○○), 작품 이름·소개, 체험 링크 | 자동 승인 즉시 |
| ⑤ 좋아요·순위 | 갤러리에서 체험하고 좋아요, 실시간 순위 화면 공개 종료 후 작품별 좋아요 수를 엑셀 합산 시트에 붙여 넣기 | 학생, 업무팀 11. 9.~11. 13. |

○ 갤러리 운영 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 접속 | 학교 구글(센스쿨) 계정으로 로그인해야 열림 (외부 계정·비로그인 접속 불가) |
| 좋아요 횟수 | 학생 1명이 작품마다 좋아요 1번, 누를 수 있는 작품 개수는 제한 없음, 투표 기간 안에는 좋아요 취소 가능 |
| 내 작품 | 자기(팀) 작품에는 누르지 않기 — 제출 계정과 같은 계정은 시스템에서 막고, 팀원은 사전 안내로 지도 |
| 투표 기간 | 11. 9.(월) ~ 11. 13.(금)에만 좋아요 가능 (그 전에는 공개된 작품 체험만 가능) |
| 순위 화면 | ① 분야별 작품 좋아요 순위(블록코딩·바이브코딩) ② 학급별 참여율 순위(학급별 학생 수 입력, 1~2학년은 담임이 알려 준 활동지 제출 학생 수 입력) |
| 상상 부문 | 갤러리 좋아요 대상이 아니며, 활동지 실물 전시 + 스티커 투표(1인 3장)로 운영 |

○ 개인정보 처리

- 이름 가림: 갤러리·순위 화면에는 이름을 김○○처럼 가리고 학년·반만 표시(번호 미표시)

- 이메일: 설문에서 수집한 이메일은 내 작품 좋아요 차단에만 쓰고 화면에 표시하지 않음

- 좋아요 기록: 누가 눌렀는지는 공개하지 않고 작품별 개수만 표시, 결과 확정 후 계정별 기록 삭제

- 관리 권한: 응답 시트·갤러리 관리는 업무팀만, 개인정보가 든 작품은 공개 보류 후 수정 요청

부록 3

사전 점검 체크리스트

※ 가정통신문 발송(10. 23.) 전후로 업무팀이 학생 테스트 계정 2개와 학교 아이패드로 점검

| 구분 | 점검 항목 | 확인 방법 | 시기 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제미나이 | 학생 계정에서 캔버스 버튼 표시 | 센스쿨 학생 계정으로 제미나이 접속 → 입력창의 '캔버스' 버튼이 보이는지 확인 | 10. 23.까지 | □ |
| 제미나이 | 캔버스 작품 공유 링크 생성 | 간단한 작품(예: 각도 탐정 게임) 제작 후 '공유' → 링크 복사 가능 여부 | 10. 23.까지 | □ |
| 제미나이 | 다른 학생 계정에서 링크 열림 | 학생 계정 A의 링크를 학생 계정 B·학교 아이패드에서 열어 실행 확인 | 10. 23.까지 | □ |
| 제미나이 | 대화 공유 링크 생성·열림 | 대화 '공유' → 공개 링크 생성 후 업무팀 계정에서 대화 기록 확인 | 10. 23.까지 | □ |
| 엔트리 | 학급 계정 발급 | 엔트리 '학급' 기능으로 개인정보 없이 학생 계정 발급, 작품 공유 링크 열림 확인 | 10. 26.까지 | □ |
| 스크래치 | 교사 계정으로 학생 계정 발급 | 스크래치 교사 계정 승인 상태 확인, 학생 계정 발급·작품 공유 테스트 | 10. 26.까지 | □ |
| 아이패드 | 학교 아이패드 실행 점검 | 엔트리·스크래치·캔버스 작품이 아이패드 브라우저에서 터치로 작동하는지 확인 | 10. 23.까지 | □ |
| 안내 영상 | 영상 3편·자막 재생 | 영상1~3과 같은 이름의 자막·대본(.srt)이 학급 TV·방송에서 잘 보이는지 확인 | 10. 23.까지 | □ |
| 안내 QR | 안내 QR 한 장 | QR로 영상 3편·제출 설문·갤러리 주소가 아이패드에서 바로 열리는지 확인 | 10. 23.까지 | □ |
| 구글 설문 | 제출용 설문 테스트 | 센스쿨 사용자 제한, 필수 문항, URL 응답 확인, 섹션 이동, 응답 시트 연결 확인 | 10. 23.까지 | □ |
| 갤러리 | 학생 계정 로그인 | 학생 테스트 계정으로 갤러리 웹앱 접속 → 학교 계정은 열리고 외부(개인) 계정은 막히는지 확인 | 10. 26.까지 | □ |
| 갤러리 | 확인(승인) 후 공개 | 테스트 작품 제출 → 승인 전에는 안 보이고, 시트에 '승인' 표시 후 갤러리에 나타나는지 확인 | 10. 26.까지 | □ |
| 갤러리 | 이름 가림 표시 | 갤러리·순위 화면에 이름이 김○○처럼 가려지고 학년·반만 보이는지 확인 | 10. 26.까지 | □ |
| 갤러리 | 좋아요 1회 제한 | 같은 계정으로 같은 작품을 두 번 눌러도 1개만 올라가고, 다른 작품에는 제한 없이 눌러지며, 취소가 되는지 확인 | 11. 6.까지 | □ |
| 갤러리 | 내 작품 좋아요 차단 | 작품을 제출한 테스트 계정으로 자기 작품에 좋아요를 누르면 막히는지 확인 | 11. 6.까지 | □ |
| 갤러리 | 순위 표시 | ① 분야별 좋아요 순위 ② 학급별 참여율 순위가 테스트 데이터로 맞게 계산·정렬되는지 확인 (예: 26명 중 9명 → 34.6%, 동률이면 참여 학생 수가 많은 반이 위) | 11. 6.까지 | □ |
| 갤러리 | 투표 기간·동시 접속 | 11. 9.(월) 전에는 좋아요가 막히는지, 여러 아이패드로 동시에 눌러도 좋아요가 빠짐없이 기록되는지 확인 | 11. 6.까지 | □ |
| 갤러리 | 테스트 기록 삭제 | 투표 시작 전 테스트 작품·좋아요 기록 삭제, 실제 학급별 학생 수 입력 확인 | 11. 6.까지 | □ |
| 전시 | 상상 부문 전시·스티커 투표 | 1층 중앙 복도(또는 도서관) 사용 협의, 스티커 준비, 1~2학년 교실 TV 체험 시간 안내 | 11. 6.까지 | □ |
| 집계 | 엑셀 합산 시트 수식 | 예시 데이터 입력(좋아요 42, 최다 60 → 35점 / 26명 중 9명 → 34.6%) 후 자동 계산·동점 처리 확인 | 11. 13.까지 | □ |
| 시상 | 상장·인증서 준비 | 학업성적관리규정 교내상 비율 확인, 'AI 코딩 크리에이터' 인증서 양식 준비 | 11. 13.까지 | □ |

※ QR 체험 카드(복도 전시)는 선택 사항이며, 만들 경우 아이패드 카메라로 스캔해 작품이 바로 열리는지 함께 확인